## RURAL 2023
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023
|  |  | Reporte de avances | [9 empty] | Fecha de elaboración
[13 empty] | Día | Mes | Año
|  |  | Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo intregral | [9 empty] | 31 | Marzo | 2024
| Entidad Federativa: | Tabasco
[10 empty] | Reporte correspondiente al mes de: |  |  | Marzo
| Ejecutor : | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).
Avance
ID de la Acción | Municipio | Localidad | Nombre y descripción de la acción | Datos de Licitación | [5 empty] | Físico ( % ) |  |  | Financiero Total (Pesos)
|  |  |  | Código Compranet | Tipo de Adjudicación | Fecha de Fallo | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado
23R271 | Tenosique | Ignacio Allende | Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Ejido Ignacio Allende, del municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00036872 | Invitación a cuando menos tres personas | 2023-07-19 | 2023-08-07 | 2023-12-19 | 6642815.05 | 100 | 0 | 100 | 6642815.05 | 0 | 6642815.05
23R273 | Tenosique | Ignacio Allende | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 2.5 lps, en Ejido Ignacio Allende, municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00036868 | Invitación a cuando menos tres personas | 2023-07-19 | 2023-08-07 | 2023-12-19 | 3817365.49 | 100 | 0 | 100 | 3817365.49 | 0 | 3817365.49
23U2731 | Macuspana | Carmen Serdán | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 3 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a Carmén Serdán perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00078622 | Invitación a cuando menos tres personas | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 2023-12-30 | 3277885.81 | 92 | 8 | 100 | 2730760.48 | 547111.41 | 3277871.89
23U2732 | Macuspana | La Isla 1ra. Sección | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 2 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isla 1ra. Sección perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00078625 | Invitación a cuando menos tres personas | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 2023-12-30 | 3572256.77 | 100 | 0 | 100 | 3572256.77 | 0 | 3572256.77
23U2733 | Macuspana | La Isla 2da. Sección | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isla 2da. Sección, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00082602 | Invitación a cuando menos tres personas | 2023-10-03 | 2023-10-18 | 2023-12-31 | 4216321.95 | 100 | 0 | 100 | 4216321.95 | 0 | 4216321.95
23U2734 | Macuspana | El Congo | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 8 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a el Congo, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00078628 | Invitación a cuando menos tres personas | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 2763716.67 | 100 | 0 | 100 | 2763716.67 | 0 | 2763716.67
23U2735 | Macuspana | Chiquihuite | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS., Interconexión y Ampliación de la Red de Agua Potable que abastece a Chiquihuite perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00078629 | Invitación a cuando menos tres personas | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 3991071.55 | 100 | 0 | 100 | 3991071.55 | 0 | 3991071.55
23U2747 | Tenosique | Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Boca del Cerro, y Ampliación de 5 a 10 l/s para abastecer a las Comunidades San Carlos y Cerro Norte, Municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00108232 | Licitación Pública | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 9851438.12 | 81 | 19 | 100 | 5061999.32 | 4789292.25 | 9851291.57
23R2748 | Tenosique | Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte | Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte, del Municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00108213 | Invitación a cuando menos tres personas | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 730239.75 | 80 | 20 | 100 | 287216.65 | 443023.1 | 730239.75
Nota: | Las 5 acciones del Municipio de Macuspana fueron autorizadas en el Segundo Modificatorio del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 4 de agosto de 2023.
Las 2 acciones del Municipio de Tenosique (Rehabilitación y Estudio y Proyecto) fueron autorizadas en el Tercer Modificatorio del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 26 de septiembre de 2023.
Con el oficio CEASDG/1328-1/2023 de fecha 22 de diciembre se solicitó la Prorroga de 3 acciones: Carmen Serdán del municipio de Macuspana, y las 2 acciones de Tenosique la Rehabilitación y el Estudio y Proyecto de SanCarlos y Cerro Norte, con fecha de termino 15 de marzo de 2024.
Firmas por parte del Organismo Ejecutor
|  |  | Elaboró : | [5 empty] | Aprobó :
|  |  | Lic. Angela Domínguez Pérez | [5 empty] | Arq. Armando Padilla Herrera
|  |  | Jefa del Departamento de Planes y Programas | [5 empty] | Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento