## NOV
COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA EN LOCALIDADES RURALES 2021
AVANCE DE RECURSOS Y METAS
ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR |  |  |  | ESTADO: | TABASCO | [8 empty] | FECHA DE LABORACION: |  |  | 2021-11-30
PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | INVERSION AUTORIZADA |  |  | CONTRATADO |  |  | AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO (Pagado) |  | M E T A S | [5 empty] | OBSERVACIONES
[12 empty] | N° DE OBRAS |  | Nº DE LOCALIDADES |  | PERSONAS BENEFICIADAS
N° DE CONTRATO |  | CONAGUA | ESTADO | MUNICIPIO | CONAGUA | ESTADO | MUNICIPIO | INVERSION | % | INVERSION | %
[12 empty] | Contratadas | Terminadas | Contratadas | Terminadas | Contratadas | Terminadas
R E C U R S O S F E D E R A L I Z A D O S
PROAGUA APARTADO RURAL 2021
A) ORGANO OPERADOR "COMISIÓN ESTATAL DE AGUA y SANEAMIENTO"
CEAS-PROAGUA-011/2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,731 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ALACRÁN (MANATINERO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | 3501605.22 | 2334403.48 | 0 | 3501605.22 | 2334403.48 | 0 | 1925882.871 | 33% | 1010727.51 | 17.32% | 1 | 0 | 1 | 0 | 374 | 0 | CONTRATADA 15/07/2021 /INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA VANUAR, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-004/2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 1,874 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (1RA. ETAPA) | 2417373.53 | 1611582.35 | 0 | 2417373.53 | 1611582.35 | 0 | 2054767.4988 | 51% | 1373236.22 | 34.08% | 1 | 0 | 1 | 0 | 327 | 0 | CONTRATADA 24/06/2021 /INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-005/2021 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL CORREDOR EL PORTÓN - FRANCISCO. J. SANTA MARÍA (CACAO) - JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | 727272.73 | 181818.18 | 0 | 727272.73 | 181818.18 | 0 | 454545.455 | 50% | 220648.59 | 24.27% | 1 | 0 | 1 | 0 | 866 | 0 | CONTRATADA 24/06/2021 /INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AFM CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-015/2021 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (GEMELO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECÁNICO, EN EL EJIDO OCCIDENTE, SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO | 2041515.19 | 1361010.13 | 0 | 2041515.19 | 1361010.13 | 0 | 170126.266 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | PROCESO DE CONTRATACIÓN 06/10/2021 /INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/CONSTRUCCIONES JM Y CM S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-022/2021 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO (1ERA. ETAPA) | 3514488.71 | 2518004.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/ EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 8/12/2021/ PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-001/2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,945 ML), LÍNEA DE PRESIÓN DE 3" Y 4" DE Ø (1,254 ML) 70 POZOS DE VISITA Y CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO | 4905580.51 | 4905580.51 | 0 | 4905580.51 | 4905580.51 | 0 | 9418714.5792 | 96% | 7753864.13 | 79.03% | 1 | 0 | 1 | 0 | 506 | 0 | CONTRATADA 24/06/2021 / LICITACIÓN PÚBLICA/ CONSTRUCTORA MARUSA S.A DE C.V./ CONV. DE AMP. DE PLAZO
CEAS-PROAGUA-002/2021 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,000 ML), LÍNEA DE PRESIÓN DE 3" DE Ø (55 ML) 202 POZOS DE VISITA, CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNÚ Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (1RA. ETAPA). | 5094732 | 5094731.99 | 0 | 5094732 | 5094731.99 | 0 | 9272412.2309 | 91% | 4128688.48 | 40.52% | 1 | 0 | 1 | 0 | 747 | 0 | CONTRATADA 24/06/2021 / LICITACIÓN PÚBLICA/ CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC S.A DE C.V.
CEAS-PROAGUA-010/2021 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | 616574.41 | 1649196.3 | 0 | 616574.41 | 1649196.3 | 0 | 2197797.5887 | 97% | 544168.3 | 24.02% | 1 | 0 | 1 | 0 | 751 | 0 | CONTRATADA 15/07/2021 /INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/AREVA SERVICIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-012/2021 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO OXOLOTÁN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO | 317765.24 | 259989.75 | 0 | 317765.24 | 259989.75 | 0 | 577754.99 | 100% | 446036.49 | 77.2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1886 | 0 | CONTRATADA 15/07/2021 /INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-008/2021 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA. CHICHONAL 1RA. SECCIÓN, BENEFICIANDO A LAS RANCHERÍAS CHICHONAL 2DA. Y 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 459545.46 | 459545.45 | 0 | 459545.46 | 459545.45 | 0 | 919090.91 | 100% | 810772.14 | 88.21% | 1 | 1 | 3 | 3 | 2306 | 0 | CONTRATADA 25/06/2021 /INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS/JORGE ALBERTO GOÑI ARÉVALO
SUPERVISIÓN TECNICA | ADMINISTRACIÓN (CEAS) | 701840 | 701840 | 0 | 701840 | 701840 | 0 | 1291385.6 | 92% | 761468.92 | 54.25% | [6 empty] | 1er. ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO DE FECHA 16/07/2021/ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN SOCIAL y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS ) | ADMINISTRACIÓN (CEAS) | 507008 | 507008 | 0 | 507008 | 507008 | 0 | 932894.72 | 92% | 514007.3 | 50.69% | [6 empty] | 1er. ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO DE FECHA 16/07/2021/ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO INSTITUCIONAL | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | ADMINISTRACIÓN (CEAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
SEGUIMIENTO NORMATIVO | ADMINISTRACIÓN (CONAGUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
S U B T O T A L |  | 1208848 | 1208848 | 0 | 1208848 | 1208848 | 0 | 2224280.32 | 92% | 1275476.22 | 52.76%
TOTAL |  | 24805301 | 21584711 | 0 | 21290812.29 | 19066706.14 | 0 | 29215372.7096 | 72.39% | 17563618.08 | 43.52% | 8 | 2 | 10 | 4 | 8979 | 0
De acuerdo al Numeral IX.3 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021 y al Manual de Operación: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"
NOTA: | * SE AUTORIZO ANEXO DE EJECUCIÓN Y TÉCNICO PROAGUA NÚM.- 27-01/2021 DE FECHA 23/11/2021
|  |  | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | [6 empty] | RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
|  |  | Vo. Bo. | [6 empty] | I N F O R M Ó
|  |  | ING. FELIPE IRINEO PÉREZ | [6 empty] | ARMANDO PADILLA HERRERA
|  |  | DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA CONAGUA | [6 empty] | DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO