## ANEXO I
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022
Nombre del Proyecto: | Muestra Estatal de Animacion 2022
Nombre de la Entidad: | Tabasco
Fecha de realización de las actividades de contraloría social: |  |  | 01/06/2022 al 31/12/2022
2022
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PLANEACIÓN
Designar del Enlace de la Instancia Ejecutora | Instancia Ejecutora | Oficio de Nombramiento / Ficha Designación | 1 | bar: 28
Elaborar y entregar firmado (Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social) validado por la Instancia Normativa | Instancia Ejecutora | Oficio / Correo electrónico / PETCS Anexo I firmado | 1 | bar: 29
Diseñar material de difusión y capacitación | Instancia Ejecutora | Correo electrónico / Tríptico, Diapositiva Contraloría Social / | 1 | bar: 30 to 31
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública | Instancia Ejecutora | Oficio Captura de pantallas / Publicación en portal institucional | 1 | bar: 32
PROMOCIÓN
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución y/ o Sustitución de Comités de Contraloría Social Anexo II / Anexo III firmado / Fotografías y o Capturas de pantalla | 1 | bar: 36 to 43
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Correo electrónico / Listas Asistencia / Fotografías y o Capturas de pantalla | 1 | bar: 40 to 43
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Correo electrónico / Fotografías y o Capturas de pantalla | 1
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Correo electrónico / Listas Asistencia | 1
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas Anexo IV firmado / Fotografías y/o capturas de pantalla | 3
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informe de Comité Anexo V firmado | 1
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
Paseo de la Reforma 175, 7° piso, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, 7° piso, Tel. 55 41550200
SEGUIMIENTO
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Instancia Ejecutora | Constancia de Registro emitida por SICS firmada / acuses de entrega | 1
Registrar en el SICS, los Apoyos en el módulo Apoyos | Instancia Ejecutora | Impresión de pantalla SICS | 1
Registrar en el SICS las reuniones | Instancia Ejecutora | Impresión de pantalla SICS | 3
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Informes de Comité registrados / Impresión de pantalla SICS | 1
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Ejecutora | Correo electrónico mensual de Quejas y Denuncias | 6
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Impresión de pantalla SICS | 1
[6 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA O EL TITULAR/DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE CULTURA | [27 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA O EL ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
Paseo de la Reforma 175, 7° piso, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, 7° piso, Tel. 55 41550200
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN REGIONAL
APOYOS A LA CULTURA
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC)
ANEXO I